## sanacija most
Postav. | Opis | Enota | Količina | Cena na | skupaj
|  | mere |  | enoto
1. | SANACIJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Pred pričetkom del je potrebno vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih.
Tehnološki projekt opažne konstrukcije izdela izvajalec, projekt pa da pred pričetkom del v potrditev projektantu in nadzornemu organu. V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela in transporti.
Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, , dodatne zahtevane karakteristike,…).
V projektu betona se določi razporeditev dilatacij na hodnikih.
V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna dela, odri, dostopi, transporti in transportne naprave za vgradnjo betona.
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1 | Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotav ljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih: a. Ograditev in označitev gradbišča s panoji in PVC mrežo. b. Opozorilne, obvestilne table, table za prepoved, izdelava varnostnega načrta c. Priprava gradbišča in odstranitev (pribor, orodje, priključki elektrike in vode). Pavšal | kpl | 1 |  | 0
1.1.1A | Pridobitev dovoljenja za delno zaporo pločnika in cestišča ter izdelava projekta prometne ureditve v času izvajanja del | kom | 1 |  | 0
1.1.1B | Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za čas gradnje, skladno z elaboratom zapore. | kom | 1 |  | 0
1.1.2 | Strojni odkop plodnih tal (humusa) oz. glinastega materiala, povprečne deb.d=cca 20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 100 |  | 0
1.1.3 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 100 |  | 0
1.1.4 | Dobava, montaža in demontaža težkih nepremičnih odrov višine do 5 m, širine 11 m, za dostop do spodnjih površin mostne konstrukcije in stenastih AB podpornikov. Odranje obsega dobavo in vgraditev ustreznega materiala, postavitev, odstranitev, čiščenje in skladiščenje. Načrte za odre in opaže z dokazom nosilnosti in stabilnosti si mora pridobiti izvajalec sam. | m3 | 3300 |  | 0
1.1.5 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti pripravljalnih del |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1: |  |  |  | 0
1.2 | ZAMENJAVA HODNIKOV
1.2.1 | Rušenje hodnika za pešče na obstoječem mostu (varna odstranitev betonov na obstoječih hodnikih do mej, ki so označene v načrtu). Čiščenje in zaščita tistih obstoječih armaturnih palic, ki so v dobrem stanju in odstranitev korozijsko uničenih armaturnih palic. Hodnika na gorvodni in dolvodni strani mostu, dolžine cca l = 100 m, širine š = 1,15 m in povprečne debeline cca d = 17 cm . Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 15km. Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m3 | 50 |  | 0
1.2.2 | Izdelava opaža monolitnega AB robnega venca skupaj z hodnikom. Ravni gladki opaž skupaj z opaži zakjučkov robnega venca in notranje strani hodnika. Spodnja in zgornja ploskev v nagibu 1% . Prosti robovi robnega venca in hodnika zaključeni s trikotno letvico (3/3cm). Letvica za odkapni utor. | m2 | 265.2 |  | 0
1.2.3 | Dobava in vgraditev mostovnih izlivnikov s stranskim odtokom in cevnimi priključki npr. Umimat art. 426 ali enakovredno, vključno izvedbo preboja preko AB plošče in vsemi pomožnimi deli. Preboji se izvedejo s kronskim vrtanjem skozi AB ploščo. | kom | 6 |  | 0
1.2.4 | Dobava, razrez, krivljenje in polaganje armature: konstrukcijsko jeklo BSt 500 B, fi12. Z distančniki. Skupaj z drugimi potrebnimi deli, materiali in transporti. (ocena) | kg | 6100 |  | 0
1.2.5 | Vgradja jeklenih sider fi 12/15 v vzdolžne AB prekladne nosilce skladno s prikazom v načrtih. Sidra se vgradijo v prej izvrtane luknje cca. fi 18 mm do globine 40 cm s pomočjo epoksidne malte. Dobava armature je zajeta v postavki 1.2.3 | kom | 1420 |  | 0
1.2.6 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C 30/37 z upoštevanimi stopnjami izpostavljenosti XC4, XD3, XF4, prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2. Hodnik z robni venci skladno s prikazom v načrtih. Širina hodnika š = 1,50m. | m3 | 68 |  | 0
1.2.7 | Ročna zagladitev zgornje površine hodnikov in metličenje. Nega betona v trajanju min. 7 dni (zaščita s PES filcem in PVC folijo in stalno močenje površin) | m2 | 334.6 |  | 0
1.2.8 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 120 cm, po detajlu | m1 | 260 |  | 0
1.2.9 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del,, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti zamenjave hodnikov. |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | SANACIJA VMESNIH STENASTIH AB PODPORNIKOV IN KRAJNIH PODPORNIKOV
1.3.1 | Očiščenje obstoječih vidnih betonskih površin podpornikov z vodnim curkom pod pritiskom do 600 bar. | m2 | 670 |  | 0
1.3.2 | Sanacija površinsko poškodovanih mest in področij betona
1.3.2.1 | Strojno-ročno odbijanje površinsko poškodovanih mest betona (globina do 3 cm) na spodnji strani AB plošče (ocena 20% betonskih površin). | m2 | 134 |  | 0
1.3.2.2 | Reparacija betonskih površin s sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem, v debelini do 3 cm. Ocenjena količina. | m2 | 134 |  | 0
1.3.3 | Sanacija globinsko poroznih in segregiranih mest betona
1.3.3.1 | Vrtanje in vgradnja injektirnih nastavkov na mestih poroznih in segregiranih betonov. Ocenjena količina | kom | 100 |  | 0
1.3.3.2 | Injektiranje poroznih mest v ab konstrukciji z epoksidno injekcijsko maso. Ocenjena količina | kom | 100 |  | 0
1.3.4 | Sanacija korozijskih žarišč
1.3.4.1 | Odstranitev razpokanih in slabo sprijetih krovnih plasti betona nad korodirano armaturo, vključno z varnostnimi območji do zdravega betona. Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.3.4.2 | Mehansko čiščenje korodirane armature, da se odstranijo umazanija, prah, maščobe in rja in barva. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2). Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.3.4.3 | Zaščita očiščene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom, ki bo preprečeval nastajanje korozije. Uporabi naj se dvo- ali enokomponentni premaz (npr. MAPEI MAPEFER ali MAPEFER 1K ali enakovredno). Ocenjena količina. | m1 | 180 |  | 0
1.3.4.4 | Reparacija poškodb s sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem v debelini do 3 cm. Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.3.5 | Injektiranje razpok v z epoksidno injekcijsko maso, vključno s predhodnim izrezom v liniji razpok, vgradnjo injekcijskih nastavkov in tesnitvijo razpok z epoksidno malto. | m1 | 275 |  | 0
1.3.6 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti sanacije AB stenastih podpornikov in krajnih podpornikov. |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | SANACIJA MOSTNE KONSTRUKCIJE NA SPODNJI STRANI (AB plošča + AB nosilci)
1.4.1 | Očiščenje obstoječih vidnih betonskih površin betonskih (spodnja površine AB plošče in AB nosilci) z vodnim curkom pod pritiskom do 600 bar. | m2 | 560 |  | 0
1.4.2 | Sanacija površinsko poškodovanih mest in področij betona
1.4.2.1 | Strojno-ročno odbijanje površinsko poškodovanih mest betona (globina do 3 cm) na spodnji strani AB plošče in na AB nosilcih (ocena 20% betonskih površin). | m2 | 102 |  | 0
1.4.2.2 | Reparacija betonskih površin s sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem, v debelini do 3 cm Ocenjena količina. | m2 | 102 |  | 0
1.4.3 | Sanacija globinsko poroznih in segregiranih mest betona na spodnji strani AB plošče in na AB nosilcih
1.4.3.1 | Vrtanje in vgradnja injektirnih nastavkov na mestih poroznih in segregiranih betonov. Ocenjena količina | kom | 100 |  | 0
1.4.3.2 | Injektiranje poroznih mest v ab konstrukciji z epoksidno injekcijsko maso. Ocenjena količina | kom | 100 |  | 0
1.4.4 | Sanacija lokalnih korozijskih žarišč na spodnji strani AB plošče in na AB nosilcih. Obračun na m1.
1.4.4.1 | Odstranitev razpokanih in slabo sprijetih krovnih plasti betona nad korodirano armaturo, vključno z varnostnimi območji do zdravega betona. Ocenjena količina | m1 | 250 |  | 0
1.4.4.2 | Mehansko čiščenje korodirane armature, da se odstranijo umazanija, prah, maščobe in rja. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2). Ocenjena količina | m1 | 250 |  | 0
1.4.4.3 | Zaščita očiščene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom, ki bo preprečeval nastajanje korozije. Uporabi naj se dvo- ali enokomponentni premaz (npr. MAPEI MAPEFER ali MAPEFER 1K ali enakovredno). Ocenjena količina | m1 | 250 |  | 0
1.4.4.4 | Reparacija poškodb s s hitrovezočo sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem v debelini do 3cm. Ocenjena količina | m1 | 250 |  | 0
1.4.5 | Sanacija korozijskih žarišč na spodnji strani AB plošče in na AB nosilcih. Obračun na m2.
1.4.5.1 | Odstranitev razpokanih in slabo sprijetih krovnih plasti betona nad korodirano armaturo, vključno z varnostnimi območji do zdravega betona. Ocenjena količina | m1 | 40 |  | 0
1.4.5.2 | Mehansko čiščenje korodirane armature, da se odstranijo umazanija, prah, maščobe in rja. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2). Ocenjena količina | m1 | 40 |  | 0
1.4.5.3 | Zaščita očiščene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom, ki bo preprečeval nastajanje korozije. Uporabi naj se dvo- ali enokomponentni premaz (npr. MAPEI MAPEFER ali MAPEFER 1K ali enakovredno). Ocenjena količina | m1 | 40 |  | 0
1.4.5.4 | Reparacija poškodb s s hitrovezočo sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem v debelini 3-5cm. Ocenjena količina | m2 | 40 |  | 0
1.4.6 | Injektiranje razpok v AB plošči in AB nosilcih z epoksidno injekcijsko maso, vključno s predhodnim izrezom v liniji razpok, vgradnjo injekcijskih nastavkov in tesnitvijo razpok z epoksidno malto. | m1 | 90 |  | 0
1.4.7 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti sanacije AB konstrukcije na spodnji strani |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | SANACIJA AB ELEMENTOV PALIČJA LEVEGA IN DESNEGA POLJA MOSTU
1.5.1 | Očiščenje obstoječih vidnih betonskih površin elementov ab paličja z vodnim curkom pod pritiskom do 600 bar. | m2 | 360 |  | 0
1.5.2 | Sanacija korozijskih žarišč na AB paličju
1.5.2.1 | Odstranitev razpokanih in slabo sprijetih krovnih plasti betona nad korodirano armaturo (paličje 20x20cm), vključno z varnostnimi območji do zdravega betona. Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.5.2.2 | Mehansko čiščenje korodirane armature, da se odstranijo umazanija, prah, maščobe in rja in barva. Poškodovana armatura mora biti očiščena do zdravega jedra (kovinskega sijaja Sa 2). Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.5.2.3 | Zaščita očiščene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom, ki bo preprečeval nastajanje korozije. Uporabi naj se dvo- ali enokomponentni premaz (npr. MAPEI MAPEFER ali MAPEFER 1K ali enakovredno). Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.5.2.4 | Reparacija poškodb paličja s s hitrovezočo sanacijsko malto s kontroliranim krčenjem v debelini 3-5cm. V ceni je vključen opaž na robovih. Ocenjena količina | m1 | 180 |  | 0
1.5.3 | Injektiranje razpok z epoksidno injekcijsko maso, vključno s predhodnim izrezom v liniji razpok, vgradnjo injekcijskih nastavkov in tesnitvijo razpok z epoksidno malto. | m1 | 75 |  | 0
1.5.4 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti sanacije elementov AB paličja |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.5: |  |  |  | 0
1.6 | ZAMENJAVA HIDROIZOLACIJE NA CESTIŠČU
1.6.1 | Odstranitev obstoječe bitumenske hidroizolacije vgrajene na horizontalnih površinah. Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 15 km. Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m2 | 682 |  | 0
1.6.2 | Čiščenje betonskih površin in odstranitev ostankov ibitola z vodnim curkom pritiska nad 500 barov. | m2 | 682 |  | 0
1.6.3 | Priprava (egalizacija) horizontalnih betonskih površin za vgraditev nove hidroizolacije : popravilo vdolbin, g > 10 mm s polimerizirano cement. malto, odbijanje morebitnih štrlečih delcev betona in bresprašno brušenje površin z diamantno brusilko. ocena : cca. 30 % celotne horizontalne površine. | m2 | 682 |  | 0
1.6.4 | Priprava (egalizacija) vertikalnih betonskih površin hodnikov na notranji strani za vgraditev hidroizolacije (Grace Servidek in Grace Servipak - d = 6 mm, na robnih zaključkih - pas širine 10 cm) :brušenje površin z diamantno brusilko. | m1 | 240 |  | 0
1.6.5 | Penetriranje razpok v AB ploščah iz zgornje strani z epoksidno injekcijsko maso , vključno z izvedbo utora 1,0 x 1,0 cm v liniji razpoke, tesnitevijo utora z epoksidno malto in finalnim kvarčnim posipom. Ocenjena količina | m1 | 360 |  | 0
1.6.6 | Dobava in vgraditev hidroizolacije (zaključki hidroizol.) na robne vertikalne površine hodnikov in vsega potrebnega dodatnega materiala: - Grace Servidek (vogalni in vertikalni premaz v višini cca. 10 cm) - Grace Servipak - d = 6 mm v višini cca. 6 cm | m1 | 240 |  | 0
1.6.7 | Dobava in vgraditev hidroizolacije po sistemu: Servidek / Servipak po celotni površ. cestišča, na predhodno očiščeno in pripravljeno betonsko površino , vključno s priključitvijo hidroizolacije na prirobnice odtočnikov: - Grace Servidek - 3 kg/m2, - Grace Servipak - d = 6 mm, - Grace Armourtape - nahrapavljenje prirobnic - čiščenje prirobnic s trikloretilenom / upoštevana je izključno horizontalna površina / | m2 | 682 |  | 0
1.6.8 | Dobava in polaganje texabit traku 1 x 4 cm na vseh stikih asfalta s hodniki. | m1 | 240 |  | 0
1.6.9 | Izvedba afaltne dilatacij "TORMA - JOINT", širine š = 30 cm, vključno z dobavo materiala in pomožnimi deli. | m1 | 102.2 |  | 0
1.6.10 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti hidroizolacije cestišča. |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.6: |  |  |  | 0
1.7 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1.7.1 | Obiski tehnologa pooblaščene inštitucije na gradbišču | ur | 40 |  | 0
1.7.2 | Obiski na gradbišču in betonarni in meritve konsistence s posedom po metodi, poseda stožca, kontrola vsebnosti zraka v svežem betonu | kom | 12 |  | 0
1.7.3 | Preskus tlačne trdnosti po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase strjenega betona po SIST EN 12390-7 pri starosti MAB 28 dni (za izračun karakteristične tlačne trdnosti). Odvzamejo se kocke z robom 15 cm na betonarni in na gradbišču | kom | 6 |  | 0
1.7.4 | Preskus odpornosti površine betona proti zmrzovanju/tajanju ob prisotnosti soli za tajanje do 25 ciklov po SIST 1026/2008, dodatek 5, pri starosti betona najmanj 28 dni. Odvzamejo se kocke z robom 15 cm na gradbišču. | kpl | 1 |  | 0
1.7.5 | Odvzem vzorcev sanacijske malte in preskus tlačne in upogibne trdnosti | kom | 12 |  | 0
1.7.6 | Merjenje površinske natezne trdnosti pripravljene površine- pull off metoda | kom | 10 |  | 0
1.7.7 | Določitev odtržne sile pull off z vrtanjem preko vseh nanešenih slojev na saniranih in zaščitenih betonskih parapetih | kom | 10 |  | 0
1.7.8 | Projektantski nadzor | ur | 80 |  | 0
1.7.9 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kom | 1 |  | 0
1.7.10 | Razna nepredvidena dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje del, določena v teku izvajanja del. Ocena 10% od vrednosti predvidenih del tekoče kontrole |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.7: |  |  |  | 0
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen
Montaane armiranobetonske stopniļŤne rame, ļirine 120 cm, 17 stopnic po 17,1x28 cm, finalna povrļinska obdelava je bruļen umetni kamen, izveden istoŤasno s stopniļŤno ramo, drobno zrnati agregat za umetni kamen

## rekapitulacija MOST
NAROČNIK: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | Most čez Ižico na Ižanski cesti (J04 037)
DN.: |  | 02 - 127 - 09 / IL
Datum: |  | november 2010
1. | SANACIJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ
REKAPITULACIJA
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2 | ZAMENJAVA HODNIKOV |  |  | 0
1.3 | SANACIJA VMESNIH STENASTIH AB PODPORNIKOV IN KRAJNIH PODPORNIKOV |  |  | 0
1.4 | SANACIJA MOSTNE KONSTRUKCIJE NA SPODNJI STRANI (AB plošča + AB nosilci) |  |  | 0
1.5 | SANACIJA AB ELEMENTOV PALIČJA LEVEGA IN DESNEGA POLJA MOSTU |  |  | 0
1.6 | ZAMENJAVA HIDROIZOLACIJE NA CESTIŠČU |  |  | 0
1.7 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  | 0
|  |  | SANACIJA SKUPAJ | 0
|  |  | DDV 20% | 0
|  |  | SKUPAJ | 0

## popis cesta
Objekt: | Ižanska cesta v Ljubljani
Del objekta: most čez Ižico - CESTNI PRIKLJUČKI
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena na enoto mere | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 121 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 0.19 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - JR | 0.15 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - TK vod | 0.15 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - vodovod | 0.15 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - elektrika NN | 0.15 |  | 0
11 221 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 20 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 122 | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (živa meja) - strojno | 20 |  | 0
12 1__ | m3 | Odstranitev organskih odpadkov pod mostom in odvoz na trajno deponijo, vključno s s stroški deponije (listje, vejevje, trava) | 50 |  | 0
12 1__ | kpl | Odstranitev avtomobilskih pnevmatik pod mostom, vključno z odvozom in stroški stalne deponije (cca 500 kom) | 1 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 321 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (hodnik) | 111 |  | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (vozišče) | 458 |  | 0
12 372 | m2 | Rezkanje asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm | 65 |  | 0
12 381 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 46.5 |  | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 101.5 |  | 0
12 393 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock | 81 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
13 --- | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje - UPOŠTEVANO V POSEBNEM NAČRTU
1.3 | OSTALA PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – material med paličjem, 60% ročno, 40% strojno | 80 |  | 0
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 25 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 181.5 |  | 0
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno (izkop za zid) | 58 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 701 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km | 72.4 |  | 0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (zasip za ograjnim zidom) | 250 |  | 0
24 475 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v debelini 35 cm (hodnik za pešce) | 121 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 117 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - strojno | 250 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 250 |  | 0
25 188 | m2 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm - živa meja | 15 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (3. kategorije) | 416.43 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (gradbeni odpadki) | 142.87 |  | 0
29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, upoštevano v postavki 29 152 | 0 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 416.43 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 180 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | 28 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm (hodnik za pešce) | 36 |  | 0
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v povprečni debelini 25 cm (vozišče) | 180 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 345 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 9 cm (vozišče) | 460 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 234 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (hodnik) | 121 |  | 0
32 281 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm (vozišče na mostu) | 682 |  | 0
32 283 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (vozišče) | 524 |  | 0
32 283 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (vozišče na mostu) | 682 |  | 0
32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 524 |  | 0
3.2.6 | Vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom
32 613 | m2 | AC 8 surf B50/B70 ali Ma 11 B20/30 v debelini 3 cm. | 682 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 | Robniki
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 82 |  | 0
35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 15 |  | 0
35 297 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/25/50 cm | 5 |  | 0
35 29- | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega zavojnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/25/50 cm | 16 |  | 0
3.5.3 | Obrobe
35 313 | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm | 85 |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE:
4.4 | JAŠKI
44 992 | kos | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm | 3 |  | 0
4.4 | JAŠKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
| m3 | Izdelava ograjnega betonskega zidu. V postavki je potrebno upoštevati zemeljska dela, betonsko konstrukcijo ojačano z mrežno armaturo Q309, opaženje konstrukcije in jekleno vroče cinkano ograjo višine 1,20 m, dolžine 14,0 m. | 15.8 |  | 0
| m2 | Izvedba in odstranitev začasne jeklene ali lesene zagatne stene globine do 3m za čas sanacije paličja | 180 |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST:
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | 7 |  | 0
61 215 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2400 mm | 4 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm | 3 |  | 0
61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | 1 |  | 0
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | 2 |  | 0
61 724 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | 2 |  | 0
61 922 | kos | Prestavitev stebrička z enim prometnim znakom | 2 |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
62 416 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm (kratka široka črta V-5) | 5 |  | 0
62 432 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm | 156 |  | 0
62 423 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, ročno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm (prehod za pešce V-16) | 51.15 |  | 0
62 236 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm | 5 |  | 0
62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | 12 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE:
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 311 | ur | Projektantski nadzor | 80 |  | 0
79 351 | kos | Geotehnični nadzor | 1 |  | 0
79 361 | kos | Zunanja kontrola kakovosti | 1 |  | 0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 |  | 0
79 --- | kos | Izdelava posnetka izvedenih del | 1 |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## rek cesta
Objekt: | Ižanska cesta v Ljubljani
Del objekta: most čez Ižico - CESTNI PRIKLJUČKI
Šifra | Opis dela | Znesek SIT | Znesek EUR
1. | PREDDELA | #REF! | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | #REF! | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | #REF! | 0
4. | ODVODNJAVANJE | #REF! | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6. | OPREMA CEST | #REF! | 0
7. | TUJE STORITVE | #REF! | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  | 0
| SKUPAJ | #REF! | 0
| DDV 20% | #VALUE! | 0
| SKUPAJ | #VALUE! | 0
cesta

## rek skupna
NAROČNIK: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: | Most čez Ižico na Ižanski cesti (J04 037)
REKAPITULACIJA
1. Sanacija mostne konstrukcije |  |  | 0
2. Priključne ceste |  |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 20% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0