DETELJIN MODRIN – PREZRT BISER SAVSKIH PRODOV 5.0 / CHAPMAN'S BLUE – NEGLECTED PEARL OF GRAVEL SOILS OF THE SAVA RIVER 5.0

KONČNO POROČILO PROJEKTA

november 2017

Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 5.0

Chapman's Blue – neglected pearl of gravel soils of the Sava river 5.0

Končno poročilo projekta:                 Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov 5.0/Chapman's

Blue – neglected pearl of gravel soils of the Sava river 5.0

Sofinancer: 			         Mestna občina Ljubljana, Javni razpis za

sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za

leto 2016 s področja varstva okolja

Pogodba o sofinanciranju št.: 	        C7560-17-408029

Izvajalec: 			        Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Večna pot 111

1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: 			Barbara Zakšek

Kontaktna oseba in vodja projekta: 	Primož Glogovčan

Spletna stran: 			              metulji.biologija.org

email: 					info.metulji@gmail.com

tel.: 					051 484 646 (Primož Glogovčan)

Kazalo

IZVLEČEK:	4

SUMMARY OF THE PROJECT:	4

PREDMETNE OZNAKE:	5

IZVEDENE AKTIVNOSTI	5

	Transektni monitoring dnevnih metuljev na Jarškem produ (vodja aktivnosti: dr. Rudi Verovnik)	5

	Popis deteljinega modrina in turške detelje v ograjenem območju vodarne Jarški prod, 5. 6. 2017	7

	Delavnice za otroke ljubljanskih vrtcev v predelu Jarš, Zaloga in Črnuč	9

	Prostovoljna delovna akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, 29. 6. 2017	10

	Otvoritveni večer 14. Evropskih noči nočnih metuljev na savskih prodih, 21. 9. 2017	12

	Prostovoljna delovna akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, 23. 9. 2017	13

	Popis divjih odlagališč na širšem območju Jarškega in Tomačevskega proda, 23. 9. 2017	14

	Izdelava promocijskega materiala: majice in stojalo za predstavitev DPOMS:	17

	Vzdrževanje spletne strani projekta in obveščanje o projektu preko Facebook strani DPOMS	18

ZAKLJUČEK:	20

IZVLEČEK:

Suhi travniki na prodiščih reke Save pri Ljubljani predstavljajo pomemben življenjski prostor metulju deteljinemu modrinu (Polyommatus thersites). Zaradi številnih razlogov, med katerimi sta najpomembnejša zaraščanje z lesnimi vrstami in razrast invazivnih tujerodnih vrst rastlin, sta ta metulj in njegov habitat v tem delu Slovenije ogrožena. V Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) že peto leto zapored, s pomočjo Mestne občine Ljubljana, pomembno prispevamo k ohranitvi in izboljšanju stanja življenjskega prostora deteljinega modrina  na savskih prodih pri Ljubljani.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z nekaterimi aktivnostmi, ki so se v preteklih letih izkazale za učinkovite pri ozaveščanju prebivalcev Ljubljane o pomenu ohranjanja suhih travnikov savskih prodov ali pa so služile kot pomemben vir informacij za nadaljnje delo, kot npr. izvedba delavnic za otroke v ljubljanskih vrtcih, prostovoljne delovne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, transektni monitoring dnevnih metuljev, nočni lov nočnih metuljev… Prvič smo izvedli tudi popis deteljinega modrina in turške detelje v ograjenem območju vodarne Jarški prodi z namenom, da ugotovimo primernost upravljanja travnikov za deteljinega modrina in njegovo hranilno rastlino turško deteljo (Onobrychis spp.), ki se zdijo manj zaraščeni z lesnimi vrstami rastlin, kot v preostalem območju prodišč ob Savi.

V letu 2017 smo v DPOMS izvedli vse v projektni prijavnici načrtovane aktivnosti in smatramo, da smo prispevali pomemben delež pri seznanjanju prebivalcev Ljubljane o pomenu ohranjanja izredne biotske pestrosti prodišč reke Save ob glavnem mestu, kot tudi ohranjanju deteljinega modrina in ostalih metuljev, kar želimo, s podporo Mestne občine Ljubljane, nadaljevati tudi v prihodnje.

SUMMARY OF THE PROJECT:

Dry grasslands on the gravel soils by the Sava River near Ljubljana are important habitat for Chapman's blue (Polyommatus thersites). For many reasons, especially overgrowing with bushes and trees and constant spreading of invasive alien plant species, this butterfly is becoming endangered in this part of Slovenia. Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia is already for fifth year improving the habitat of Chapman's blue on the gravel soils of the Sava River near Ljubljana. We look forward to continue and improve our activities in this area, with the help of the City of Ljubljana, also in the future.

In 2017 we continued with activities that seemed effective in the past years regarding raising awareness of the importance of the biodiversity of the gravel soils at Sava River near Ljubljana, for example: workshops for children in the Ljubljana kindergardens, fieldwork for volunteers including removal of the invasive plants, regular transect counts of butterflies, moth watching … For the first time we surveyed the restricted and fenced area of water cachment at Jarški prodi concernig the suitability of the open areas for the occurence of Chapman's blue and sainfoin (Onobrychis spp.) as the overgrowing with the bushes and trees seemed less widespread there.

We fullfilled all the activities planned in application form for the project in 2017. We see our work as an important for raising the awareness of the Ljubljana citizens regarding  importance of the biodiversity of gravel soils at the Sava River near Ljubljana and keeping it's richness including the Chapman's blue also for future generations. We look forward to continoue our  cooperaton with the Manucipality of Ljubljana in the future years.

PREDMETNE OZNAKE:

deteljin modrin, savski prodi, metulji, kanadska zlata rozga, invazivne tujerodne vrste

IZVEDENE AKTIVNOSTI

- Transektni monitoring dnevnih metuljev na Jarškem produ (vodja aktivnosti: dr. Rudi Verovnik)

V letu 2017 je bilo na Savskih prodih skupaj opravljenih 11 popisov na transektu Jarški prodi (popisovalec: Rudi Verovnik). Transekt na katerem so se popisi izvajali, je sestavljen iz štirih odsekov (Slika 1), katerih skupna dolžina je 1400 m. Popisi so bili opravljeni v obdobju od 10. aprila do 4. septembra 2017.

Slika 1: Transekt na Jarških prodih. Deteljin modrin se pojavlja na treh odsekih, ki so bližje reki Savi.

Čas popisa na transektih je bil odvisen od sezone in pogostosti metuljev in je variiral med uro in deset minut in dvema urama.

Tabela 1: Sumarni podatki transektnih popisov na Jarških prodih v primerjavi s predhodnimi popisi.

|  | skupaj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število osebkov | 9190 | 1094 | 1902 | 3359 | 2835 |
| Število vrst | 74 | 52 | 55 | 60 | 54 |
| Deteljin modrin (osebki) | 318 | 38 | 58 | 143 | 79 |

Sezona 2017 je bila glede pestrosti dnevnih metuljev primerljiva z leti 2014 in 2015, po številu opaženih osebkov pa bolj z rekordnim letom 2016. Razlog za to je večje število transektnih popisov zaradi katerih smo pokrili maksimum pojavljanja dveh najpogostejših vrst modrinov – kraškega (Polyommatus coridon) in sinjega (Polyommatus bellargus). V letu 2017 nismo našli nobene nove vrste, smo pa izven okvirov transektnih popisov potrdili pojavljanje jagodnjakovega slezovčka (Pyrgus armoricanus), ki smo ga lansko leto potrdili po več kot 80 letih odsotnosti. Ta vrsta je skupaj s še nekaterimi opaženimi vrstami na Jarških prodih uvrščena na Rdeči seznam ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v Sloveniji. Te vrste so bile v letu 2017:

- srebrni mnogook - Plebejus argyrognomon (V)

- ozkorobi mnogook - Plebejus idas (V)

- mali spreminjavček - Apaturia ilia (V)

- rdečkasti venčar - Spialia sertorius (V)

Na Jarških prodih se deteljin modrin pojavlja v dveh do treh generacijah, kar je razvidno tudi iz sezonske dinamike pojavljanja (Slika 2). V letošnjem popisu smo zaradi slabih vremenskih razmer v začetku maja zamudili začetek pojavljanja prve generacije. Kljub temu je bila vrsta izrazito bolj številčna v prvi generaciji, podobno kot v letu 2016. Skupno število opaženih osebkov na transektu (79), je skoraj polovico manjše kot v lanski sezoni, vendar še vedno večje kot v predhodnih popisih. Morebiten vpliv delovnih akcij za izboljšanje habitata te vrste na tansektu bo razviden šele iz daljšega časovnega obdobja monitoringa.

Slika 2: Sezonska dinamika pojavljanja odraslih osebkov deteljinega modrina na Jarških prodih v letu 2017.

- Popis deteljinega modrina in turške detelje v ograjenem območju vodarne Jarški prod, 5. 6. 2017

V ograjenem območju vodarne Jarški prod je prisoten redek borov gozd s traviščno vegetacijo, ki je značilna za suhe travnike savskih prodov. Rastlinska združba tega območja se zdi že na pogled drugačna od večjega (zaraščajočega) dela savskih prodov in nakazuje na drugačno upravljanje gozda in travišč. Ob enkratnem popisu dnevnih metuljev v začetku junija je bilo zabeleženih 20 vrst dnevnih metuljev in veliko število divjih orhidej, predvsem čmrljelikih mačjih ušes (Ophrys holoserica). Ga. Tanja Skitek, ki je s strani podjetja Vodovod – Kanalizacija odgovorna za območje vodarne, je v kratkem intervjuju povedala, da se trava v območju strojno pokosi 1x letno v mesecu avgustu. Ko se trava posuši, se jo odpelje stran. Še pred dobrim desetletjem se je krčilo tudi lesno zarast, česar pa danes več ne počnejo in je območje vsaj deloma prepuščeno naravni sukcesiji.

Pozna košnja v tem delu savskih prodov zavira intenzivno lesno zarast, ki je prisotna na drugih območjih, kjer rabe ni. Travnatih površin se ne gnoji, kar pomeni, da ostaja vsebnost hranil v zemlji majhna in vegetacija redka. Zato se pojavljajo številne orhideje in v vzhodnem delu območja tudi turška detelja (Onobrychis spp.) skupaj z deteljinim modrinom. Ugotavljamo, da tak način upravljanja travnikov omogoča razvoj larvalnih stadijev dnevnih metuljev in bo nadaljevanje te prakse omogočilo dolgoročni obstoj deteljinega modrina na tem zaprtem območju.

Popis dnevnih metuljev sta opravila dr. Rudi Verovnik in Barbara Zakšek.

Slika3: Popis dnevnih metuljev v območju vodarne Jarški prod

Slika 4: Čmrljelika mačja ušesa (Ophrys holoserica) se pojavljajo v velikem številu znotraj ograjenega območja vodarne Jarški prod.

- Delavnice za otroke ljubljanskih vrtcev v predelu Jarš, Zaloga in Črnuč

Delavnice za otroke v vrtcih so se že v preteklih letih izkazale za zelo uspešne, saj otroci z veseljem prisluhnejo kratki zgodbici o metulju modrinu, se pogovorijo o metuljih, ki so jih do sedaj že opazili ali kar vedo o njih in barvajo pobarvanke na temo metuljev. Poleg otrok so pomembno občinstvo tudi vzgojiteljice, ki imajo pri njihovi vzgoji ključno vlogo. Poleg predstavitve v prostorih vrtca se z otroki odpravimo na bližnji travnik, kjer se lahko preskusijo v lovljenju metuljev z metuljnico. V letošnjem letu je bilo opravljenih 5 delavnic v ljubljanskih vrtcih v Črnučah in Zalogu: 8. 6. 2017, 9. 6. 2017 (delavnici v Zalogu in Črnučah), 13. 6. 2017, 19. 6. 2017. Sodelovalo je več kot 100 otrok in njihove vzgojiteljice. Priložene so liste prisotnosti s podpisi vzgojiteljic in navedenim številom otrok na posamezni delavnici.

Slike 5, 6, 7: Na delavnici v vrtcu si z otroki najprej preberemo pravljico o modrem metulju, nato pa barvamo in rišemo metulje ter se odpravimo na travnik, kjer se učimo lova z metuljnico.

Priloga: Liste prisotnosti z delavnic v vrtcih

- Prostovoljna delovna akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, 29. 6. 2017

Delovna akcija konec meseca junija je bila organizirana z namenom odstranjevanja invazivne in tujerodne enoletne suholetnice (Erigeron annuus) na Jarškem produ. V celoti je bila odstranjena s puljenjem na površini cca. 0,7 ha. Po končanem delu smo odstranili še zlato rozgo na travniku kmetije Studen, kjer smo izvajali akcije že v preteklih letih. Odstranili smo zlato rozgo na površini 0,4 ha, prav tako s puljenjem celotnih rastlin s korenikami vred.

Slika 8: Jarški prodi, z označenima mestoma (rdeča elipsa) kjer se je odvijala prva prostovoljna delovna akcija.

Slika 9: Puljenje enoletne suholetnice na Jarških prodih.

Slika 10: Med delovnimi akcijami opazujemo in občudujemo naravo. Gosenica na tej sliki pripada vrsti nočnega metulja, ki se imenuje mlečkov veščec (Hyles euphorbiae).

- Otvoritveni večer 14. Evropskih noči nočnih metuljev na savskih prodih, 21. 9. 2017

Na savskih prodih pri Črnučah smo izvedli otvoritveni večer 14. Evropskih noči nočnih metuljev. Na opazovanju so se zbrali 4 udeleženci, ki so popisali nočne metulje na tem območju. Na svetlobno past je priletelo 20 vrst nočnih metuljev. Dogodek je bil predhodno oglaševan na spletni strani MOL in nekaterih drugih spletnih mestih.

Slika 11: Objava dogodka otvoritvenega večera 14. Evropskih noči nočnih metuljev na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana

Slika 12: Nočne metulje privabljamo s pomočjo UV svetil, ki je pokrita s šotorom iz prosojne tkanine, na katero priletijo metulji.

Priloga: Lista prisotnosti

- Prostovoljna delovna akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, 23. 9. 2017

Na drugi prostovoljni delovni akciji se je zbralo 16 prostovoljcev. Med nami sta bili tudi predstavnici Mestne občine Ljubljana, ga. Marjana Jankovič in ga. Zala Strojin Božič. Odstranjevali smo zlato rozgo, ki se je, razrasla na nekaj zaplatah travnika kmetije Studen. S puljenjem in ročno košnjo smo odstranili vso zlato rozgo s tega travnika. Biomasa je bila odpeljana na zeleni odrez ljubljanske deponije. Poleg tega smo odstranili  nekaj podrtih dreves, ki so onemogočala strojno košnjo, kar bi lahko pospešilo zaraščanje teh delov travnika. Sodelujoči smo skupaj preživeli nadvse prijeten jesenski dan in opazili osem vrst dnevnih metuljev.

Slika 13: Na delovni akciji se za vsakogar najde delo.

Priloga: Lista prisotnosti z druge prostovoljne delovne akcije

- Popis divjih odlagališč na širšem območju Jarškega in Tomačevskega proda, 23. 9. 2017

Na območju Jarškega in Tomačevskega proda so tri skupine opazovalcev popisale 28 odlagališč divjih odpadkov in zabeležile točne koordinate, količino in vrsto odpadkov. Ti so obsegali tako zeleni odrez, gradbeni material in različne mešane odpadke. Ta odlagališča predstavljajo veliko nevarnost za onesnaženje podtalne vode, ki se črpa kot pitna voda za del mesta Ljubljana, zastrupljajo edinstvena travišča na prodnatih tleh in kazijo pokrajino. Predlagamo, da Mestna občina Ljubljana ta divja odlagališča čimprej odstrani in vzpostavi mehanizme s katerimi bi učinkovito preprečila nadaljnje odlaganje odpadkov v naravi.

Slika 14: Eno izmed odlagališč z mešanimi odpadki

Tabela 2: Seznam popisanih divjih odlagališč. Poročilu so priloženi GIS sloji s podatki.

| številka | datum | X koord | Y koord | opis odlagališča | opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.9.2017 | 105731 | 464549 | Zeleni odrez z večjo količino vejevja |  |
| 2 | 23.9.2017 | 105747 | 464554 | Zeleni odrez, lončnice, žagovina |  |
| 3 | 23.9.2017 | 105357 | 464445 | Gradbeni odpadki; aluminijasta pločevina | lokacija je približna |
| 4 | 23.9.2017 | 105339 | 464484 | Gradbeni odpadki; siporex, beton, stiropod, rahlo zaraslo |  |
| 5 | 23.9.2017 | 105126 | 464342 | Gradbeni odpadki; izolacija, verjetno steklena volna. Ostalo: otroške igrače, lutke, torbice |  |
| 6 | 23.9.2017 | 105123 | 464348 | Manjši zeleni odrez, bezgove veje. |  |
| 7 | 23.9.2017 | 105123 | 464348 | Gradbeni odpadki; beton, opeka, rumena gajba |  |
| 8 | 23.9.2017 | 104907 | 464549 | razpršene smeti na manjšem travniku |  |
| 9 | 23.9.2017 | 104907 | 464549 | zaraslo odlagališče z gradbenimi odpadki; v glavnem rezan in brušen kamen za stopnice in police |  |
| 10 | 23.9.2017 | 104603 | 465726 | gospodinjski odpadki | 1x1 m |
| 11 | 23.9.2017 | 104589 | 465898 | gospodarski odpadki - kabli, zažgani | 2x4 m |
| 12 | 23.9.2017 | 104681 | 465946 | gradbeni odpadki | 1x1 m |
| 13 | 23.9.2017 | 104786 | 466060 | gospodarski odpadki - izolacije, pol zažgani | 4x4 m |
| 14 | 23.9.2017 | 104787 | 466102 | gradbeni odpadki - vedra od barv | 0,5 x 0,5 m |
| 15 | 23.9.2017 | 104799 | 466133 | gospodarski odpadki, zažgani | 5x6 m |
| 16 | 23.9.2017 | 104726 | 466221 | gospodarski odpadki, zažgani | 4x4 m |
| 17 | 23.9.2017 | 104728 | 466162 | gume | 1x2 m |
| 18 | 23.9.2017 | 104848 | 465965 | gradbeni odpadki | 1x2 m |
| 19 | 23.9.2017 | 104866 | 465872 | gradbeni odpadki | 1x1 m |
| 20 | 23.9.2017 | 104839 | 465930 | gradbeni odpadki | 2x2 m |
| 21 | 23.9.2017 | 105142 | 463706 | gradbeni material | 0,5 m3 |
| 22 | 23.9.2017 | 105201 | 463784 | zeleni odrez | 1 m3 |
| 23 | 23.9.2017 | 105251 | 463718 | organski odpadki z vrtov | 2m3 |
| 24 | 23.9.2017 | 105329 | 463680 | elektro oprema | 0,5 m3 |
| 25 | 23.9.2017 | 105326 | 463685 | zeleni odrez | 2 m3 |
| 26 | 23.9.2017 | 105401 | 463645 | les, gradbeni material, plastika | 5 m3 |
| 27 | 23.9.2017 | 105178 | 463838 | gradbeni material in steklo | 2 m3 |
| 28 | 23.9.2017 | 105606 | 464434 | gradbeni material, zaraščeno | 3 m3 |
| 29 | 23.9.2017 | 105226 | 466365 | fotelj 2x |  |
| 30 | 23.9.2017 | 105141 | 466362 | gradbeni material | 8x3m |
| 31 | 23.9.2017 | 104966 | 466304 | gradbeni material | 3x2m |
| 32 | 23.9.2017 | 104941 | 466380 | gradbeni material | 3x1m, 2x1m |

Slika 15: Lokacije divjih odlagališč na Jarškem in Tomačevskem produ označene z rumenimi pikami. Številke posameznega odlagališča se navezujejo na  seznam v tabeli 2.

- Izdelava promocijskega materiala: majice in stojalo za predstavitev DPOMS:

Slika 16: Izgled promocijskih majic DPOMS z motivom deteljinega modrina.

Slika 17: Izgled plakata na razstavnem panoju društva DPOMS z deteljinim modrinu v glavni vlogi.

- Vzdrževanje spletne strani projekta in obveščanje o projektu preko Facebook strani DPOMS

Vzdrževali smo spletno stran projekta https://sites.google.com/site/deteljinmodrin/home

in preko zavihka »Aktivnosti« vabili vse goste spletne strani na dogodke v okviru projekta. Redno smo objavljali fotografije in novice s projektnih aktivnosti.

Slika 18: Izsek iz zavihka »Aktivnosti« spletne strani projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov.

Dogodke, ki so se odvijali tekom projekta smo objavljali tudi na Facebook strani DPOMS.

Sliki 19 in 20: na Facebook strani smo objavili vabila na projektne dogodke in novice s terena.

- Objava člankov v glasilu Ljubljana in biltenu Trdoživ

Za glasilo Ljubljana je bilo pripravljeno besedilo, ki opisuje bistvene projektne dejavnosti v letu 2017 in vabi bralce k spremljanju projektnih aktivnosti preko spletnih strani. Besedilo bo objavljeno v izvodu glasila, ki izide predvidoma 10. 11. 2017 (ustno zagotovilo urednice ge. Nade Šumi).

Za bilten Trdoživ je bila za objavo pripravljena novica o projektnih aktivnostih v letošnjem letu. Ker bo novica v tej publikaciji objavljena šele po koncu tega projekta, prilagamo potrdilo urednika Trdoživa o nameri objave te novice.

Priloga: Potrdilo o nameri o objavi novice urednika biltena Trdoživ.

ZAKLJUČEK:

Peto zaporedno leto izvajanja projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov smatramo kot uspešno zaključeno, saj smo v DPOMS izpolnili naloge, ki smo si jih zadali ob prijavi projekta. Nadaljevali smo z delavnicami v ljubljanskih vrtcih v bližini savskih prodov in najmlajšim ter njihovim vzgojiteljicam predali znanje o pomenu ohranjanja narave savskih prodov. Že peto leto zapored smo opravili transektni monitoring dnevnih metuljev na Jarškem produ. Vrstna pestrost dnevnih metuljev in številčnost populacije deteljinega modrina sta manjši, vendar primerljivi z lanskim letom, ki je bilo rekordno glede številčnosti deteljinega modrina. Prisotnost tega metulja in hranilne rastline turške detelje smo potrdili v ograjenem in za splošno javnost zaprtem območju vodarne Jarški prod. Seznanili smo se tudi z upravljanjem tega območja. Izvedli smo dve prostovoljni delovni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Učinki akcij iz preteklih let so na travniku kmetije Studen že opazni, vendar bo z njimi do nadaljnjega potrebno nadaljevati, saj je zlata rozga tam še zmeraj prisotna. V bližini tega travnika smo z nočnim lovom metuljev letos otvorili 14. Evropske noči nočnih metuljev. V prihodnje bi želeli še bolje spoznati pestrost nočnih metuljev tega območja in ta vidik biotske raznovrstnosti približati okoliškim prebivalcem. Promocijski materiali v obliki majic in razstavnega panoja, ki smo jih oblikovali tekom projekta, nam bodo pri tem v pomoč. Veselimo se tudi nadaljnjega in poglobljenega sodelovanja z Mestno občino Ljubljana, ki se ji za sofinanciranje projekta v letu 2017 najlepše zahvaljujemo!